**โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559**

**ชื่อโครงการ :** ค่ายภาพยนตร์สั้น

**ลักษณะโครงการ :** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน :**

 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

 2) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา :**

 1) มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ,3.4

 2) มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

 **1. หลักการและเหตุผล**

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในฐานะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อที่กำลังได้รับความนิยมเพราะเป็นการสื่อสารทั้งภาพและเสียง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้ ความเข้าใจคล้อยตามตลอดจนเป็นการสร้างทัศนคติแก่ผู้ชมได้ การส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสารมาเป็นผู้ส่งสาร รู้จักการเป็นผู้ผลิตและสร้างภาพยนตร์สั้น นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกับเยาวชน ผนวกกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ จะช่วยกระตุ้น ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 **2. วัตถุประสงค์**

1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านการผลิตสื่อและสร้างภาพยนตร์สั้น

 2) เพื่อส่งเสริมนักเรียนรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการทำงาน

 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการถ่ายภาพและวีดิโอ

 **3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ**

 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ

 (1) นักเรียนแกนนำจำนวน 40 คน ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อและสร้างภาพยนตร์สั้น

 (2) นักเรียนแกนนำจำนวน 40 คน สามารถสร้างชิ้นงานภาพยนตร์สั้นได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

 (3) นักเรียนแกนนำจำนวน 40 คน สามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอได้

 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 (1) นักเรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อและสร้างภาพยนตร์สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (2) นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการทำงานได้

 **4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ**

| **งาน/กิจกรรมที่สำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) ค่ายภาพยนตร์สั้น (3 วัน 2 คืน)** |  | 27,870 | งานคอมพิวเตอร์ |
| **รวม** | **27,870** |  |

 **5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1) งานคอมพิวเตอร์

 2) กลุ่มบริหารวิชาการ

 3) กลุ่มบริหารงบประมาณ

 **6. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ระดับความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน | 80% | 1. การสังเกต2. ผลงาน | 1. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2. แบบประเมิน ผลงาน |
| 2) ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน | 80% | 1. การสังเกต2. ผลงาน | 1. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2. แบบประเมิน ผลงาน |
| 3) มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ | 80% | 1. การสังเกต2. ผลงาน | 1. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2. แบบประเมิน ผลงาน |
| 4) ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง | 80% | 1. การสังเกต2. ผลงาน | 1. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2. แบบประเมิน ผลงาน |
| 5) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภาคภูมิใจ | 80% | 1. การสังเกต2. ผลงาน | 1. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2. แบบประเมิน ผลงาน |

 **7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านการผลิตสื่อและสร้างภาพยนตร์สั้น

 2) นักเรียนรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3) นักเรียนสามารถถ่ายภาพ และวีดิโอประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 ลงชื่อ ……………...............................………………. ลงชื่อ ……………...............................……………….

 (นางสาวนิดธิดา กันแก้ว) (นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์)

 ผู้เสนอโครงการ ผู้พิจารณาโครงการ

**ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน**

 🞎 อนุมัติ 🞎 ไม่อนุมัติ 🞎 อื่น ๆ …………………………

ลงชื่อ ……………...............................……………….

(นายสมบัติ รัตนคร)

****

**ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย**

**โครงการพัฒนาค่ายภาพยนตร์สั้น**

| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวนเงิน (บาท)** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัสดุ** | **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ครุภัณฑ์** | **อื่น ๆ** |
| 1 | ค่าวิทยากร 3 วัน | 18 ชม. | 600 | 10,800 |  |  | ✓ |  |  |
| 2 | ค่าอาหาร(7มื้อ) | 40 คน | 40 | 11,200 |  |  | ✓ |  |  |
| 3 | ค่าอาหารว่าง (6 มื้อ) | 40 คน | 20 | 4,800 |  |  | ✓ |  |  |
| 4 | กระดาษ A 4 | 1 รีม | 120 | 120 | ✓ |  |  |  |  |
| 5 | กระดาษการ์ดหอม A 4 | 1 รีม | 200 | 200 | ✓ |  |  |  |  |
| 6 | แฟลตไดร์ 16 GB | 3 อัน | 250 | 750 | ✓ |  |  |  |  |
| **รวมเงิน** | 27,870 | **หมายเหตุ** ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในประเภทค่าใช้จ่าย |

**สรุป** งบประมาณของโครงการค่ายภาพยนตร์สั้น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** | **รวมเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** | **จำนวนเงิน** |
| 1 | ค่าวัสดุ | 1,070 | 🞎 เงินอุดหนุนรายหัวฯ (เรียนฟรี 15 ปี)🞎 เงินรายได้สถานศึกษา🗹 เงินอื่นๆ (เงินพัฒนาผู้เรียนปี 58) | 27,870 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 10,800 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 16,000 |
| 4 | ค่าครุภัณฑ์ | - |
| 5 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | 27,870 |