**โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559**

**ชื่อโครงการ :** พัฒนางานแผนงาน

**ลักษณะโครงการ :** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 4** พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

 **สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา :**

 1) มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.6

 2) มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1-12.6

 3) มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1-14.2

 4) มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1-15.2

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงบประมาณ

 **1. หลักการและเหตุผล**

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรที่ 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

 จากความสำคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวางแผนงาน โดยมีสายงานที่ประกอบด้วยงานแผนงาน งาน งานสารสนเทศ เป็นผู้ประสานกำหนดแผนปฏิบัติงานโรงเรียน เป็นผู้ประสานกำหนดแผนปฏิบัติงานโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

 **2. วัตถุประสงค์**

1) เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการประจำปี

 2) เพื่อพัฒนางานแผนงานด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 **3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ**

 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ

 ทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน ในโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีวิถีพอเพียง

 **4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ**

| **งาน/กิจกรรมที่สำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง | เม.ย.59 |  | นายสมประสงค์ จำปาทอง |
| 2) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | เม.ย.59 |  | นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม |
| 3) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี | เม.ย.59 |  | นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม |
| 4) รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน | ตลอดปี |  | นางสาวประทุม จิระกาวสาน |
| 5) ขอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง | ตลอดปี |  | นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม |
| 6) รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำปี | มี.ค.60 |  | นางสาววีระวรรณ พรมทองดี |
| **รวม** | **13,100** |  |

 **5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1) กลุ่มบริหารงบประมาณ

 2) กลุ่มบริหารวิชาการ

 3) กลุ่มบริหารทั่วไป

 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล

 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 **6. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ระดับความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน | 100% | - | - |
| 2) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 | 100% | แผนปฏิบัติการ  | แผนปฏิบัติการ |
| 3) ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 59 | 100% | ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี | ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี |
| 4) แบบรายงานข้อมูล | 100% | แบบรายงาน | แบบรายงาน |
| 5) แบบการขอจัดสรรงบประมาณประจำปีจากส่วนกลาง | 100% | แบบขอจัดสรร | แบบขอจัดสรร |
| 6) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี | 100% | ประเมิน | แบบประเมิน |

 **7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 ลงชื่อ ……………...............................………………. ลงชื่อ ……………...............................……………….

 (นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม) (นางสาวเตือนใจ ทองดี)

 ผู้เสนอโครงการ ผู้พิจารณาโครงการ

**ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน**

 🞎 อนุมัติ 🞎 ไม่อนุมัติ 🞎 อื่น ๆ …………………………

ลงชื่อ ……………...............................……………….

(นายสมบัติ รัตนคร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

****

**ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย**

**โครงการพัฒนางานแผนงาน**

| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวนเงิน(บาท)** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัสดุ** | **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ครุภัณฑ์** | **อื่น ๆ** |
| 1 | ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม | 20 เล่ม | 100 | 2,000 |  |  | 🗸 |  |  |
| 2 | กระดาษ เอ 4 | 3 รีม | 105 | 315 | 🗸 |  |  |  |  |
| 3 | กระดาษปก | 1 ห่อ | 100 | 100 | 🗸 |  |  |  |  |
| 4 | ลูกแม็กเบอร์ 10 | 5 กล่อง | 5 | 25 | 🗸 |  |  |  |  |
| 5 | หมึกเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | 1 ชุด | 8,000 | 8,000 | 🗸 |  |  |  |  |
| 6 | เครื่องคิดเลข | 1 เครื่อง | 500 | 500 | 🗸 |  |  |  |  |
| **รวมเงิน** | **10,940** | **หมายเหตุ** ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในประเภทค่าใช้จ่าย |

**สรุป** งบประมาณของโครงการพัฒนางานแผนงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** | **รวมเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** | **จำนวนเงิน** |
| 1 | ค่าวัสดุ | 8,940 | 🗹 เงินอุดหนุนรายหัวฯ(เรียนฟรี 15 ปี)🞎 เงินรายได้สถานศึกษา🞎 เงินอื่น ๆ | 10,940 |
| 2 | ค่าตอบแทน | - |
| 3 | ค่าใช้สอย | 2,000 |
| 4 | ค่าครุภัณฑ์ | - |
| 5 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | 10,940 |