**โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559**

**ชื่อโครงการ :** ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

**ลักษณะโครงการ :** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน :**

 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

**สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา :**

 1) มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4

 2) มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4

 3) มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.4

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางศิริพร คงสาคร

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

 **1. หลักการและเหตุผล**

 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชางานและวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพึ่งตนเองได้ อยู่กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนการส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษาและการแสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยครูจะต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา

 **2. วัตถุประสงค์**

 1) เพื่อให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมสำหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง

 2) เพื่อให้ครูสร้างสื่อเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

 **3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ**

 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ

 (1) นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 (2) ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง

 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น

 (2) ครูมีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและหลักสูตร

 **4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ**

| **งาน/กิจกรรมที่สำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนและจัดซื้อสื่อการสอนสำเร็จรูป** | ตลอดปีการศึกษา | 6,895 | นางศิริพร คงสาคร |
|  (1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน |  |  |  |
|  (2) จัดทำสื่อการเรียนการสอน |  |  |  |
|  (3) ซ่อมครุภัณฑ์ |  | 5,000 |  |
| **2) กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย** | ตลอดปีการศึกษา | 2,000 | นางศิริพร คงสาคร |
|  (1) เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ |  |  |  |
|  (2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยพร้อมที่จะทดสอบคุณภาพมาตรฐานวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี |  |  |  |
| **รวม** | **13,895** |  |

 **5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ

 **6. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ระดับความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น | 100% | - ทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 2) ร้อยละของนักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยดีขึ้น | 100 % | ทดสอบ | แบบสอบอ่านแบบสอบเขียน |

 **7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนมีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น

 ลงชื่อ ……………...............................………………. ลงชื่อ ……………...............................……………….

 (นางศิริพร คงสาคร) (นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์)

 ผู้เสนอโครงการ ผู้พิจารณาโครงการ

**ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน**

 🞎 อนุมัติ 🞎 ไม่อนุมัติ 🞎 อื่น ๆ …………………………

ลงชื่อ ……………...............................……………….

(นายสมบัติ รัตนคร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

****

**ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย**

**โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย**

| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวนเงิน(บาท)** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัสดุ** | **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ครุภัณฑ์** | **อื่น ๆ** |
| 1 | กระดาษ A4 AA | 30 รีม | 110 | 3,300 | ✓ |  |  |  |  |
| 2 | ปากกาเขียนไวท์บอร์ด | 5 โหล | 240 | 1,200 | ✓ |  |  |  |  |
| 3 | กระดาษปก A4 | 5 รีม | 90 | 450 | ✓ |  |  |  |  |
| 4 | การดาษการ์ดหอม | 2 รีม | 90 | 180 | ✓ |  |  |  |  |
| 5 | กาว 2 หน้าบาง  | 2 ม้วน | 25 | 50 | ✓ |  |  |  |  |
| 6 | ปากกาเคมี 2 หัว น้ำเงิน แดง | 3 ด้าม | 20 | 60 | ✓ |  |  |  |  |
| 7 | ซองพาสติกขยายข้างติดกระดุม | 2 โหล | 240 | 480 | ✓ |  |  |  |  |
| 8 | แฟ้มพาสติก A 4 | 2 แฟ้ม | 40 | 80 | ✓ |  |  |  |  |
| 9 | แฟ้มเอกสาร | 5 แฟ้ม | 125 | 625 | ✓ |  |  |  |  |
| 10 | ไส้แฟ้ม | 12 แพ็ค | 25 | 300 | ✓ |  |  |  |  |
| 11 | ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 | 2 โหล | 120 | 240 | ✓ |  |  |  |  |
| 12 | สติกส์เกอร์ใส | 10 แพ็ค | 15 | 150 | ✓ |  |  |  |  |
| 13 | ฟิวเจอร์บอร์ด 3 ม.ม. ตัด 4 | 20 แผ่น | 58 | 1,160 | ✓ |  |  |  |  |
| 14 | เทปโฟม 2 หน้า หนา 3 เมตร | 1 ม้วน | 120 | 120 | ✓ |  |  |  |  |
| 15 | ดินสอสีไม้ | 10 กล่อง | 50 | 500 | ✓ |  |  |  |  |
| 16 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  |  | 5,000 |  |  | ✓ |  |  |
| **รวมเงิน** | **13,895** | **หมายเหตุ** ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในประเภทค่าใช้จ่าย |

**สรุป** งบประมาณของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภทค่าใช้จ่าย** | **รวมเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** | **จำนวนเงิน** |
| 1 | ค่าวัสดุ | 8,895 | 🗹 เงินอุดหนุนรายหัวฯ (เรียนฟรี 15 ปี)🞎 เงินรายได้สถานศึกษา🞎 เงินอื่น ๆ | 13,895 |
| 2 | ค่าตอบแทน |  |
| 3 | ค่าใช้สอย | 5,000 |
| 4 | ค่าครุภัณฑ์ |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13,895** |